东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司樟木头簕竹排水厂架空高压线

改造及将停用变压器拆运服务项目
竞价文件

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司
2026年3月11日

目   录
3第一章 竞价公告


4第二章 用户需求


9第三章 合同条款格式


14第四章 报价须知


17第五章 报价文件（格式）





第一章 竞价公告
我公司的“东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司樟木头簕竹排水厂架空高压线改造及将停用变压器拆运服务项目”开展竞价采购，欢迎符合条件的合格报价人参加竞价。具体采购信息如下：
一、采购项目名称：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司樟木头簕竹排水厂架空高压线改造及将停用变压器拆运服务项目
二、采购预算：含税最高限价为¥45,000.00
三、采购内容：樟木头簕竹排水厂架空高压线改造及将停用变压器拆运服务（具体详见用户需求书）

四、资质要求：

1.自2023年1月1日以来，报价人具有至少一项电力设备安装的服务业绩（合同签订日期为2023年1月1日或以后）；

2.报价人具备国家能源局核发有效的承装（修、试）电力设施许可证五级或以上资质（承装、修、试均为五级或以上）【或具有2025年7月1日以来颁发或换领的承装（修、试）电力设施许可证三级或以上电子证照（承装、修、试均为三级或以上）】。

五、成交原则：从实质性满足采购需求的供应商中，按含税价最低成交原则确定成交供应商。

六、报价文件递交截止时间：2026年3月13日16时30分。

七、报价文件递交地点：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司合同管理部）。

八、报价文件开封时间：2026年3月13日16时30分。

九、开封地点：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司二楼会议室。

十、采购人联系方式：

采购联系人：吴先生，联系电话：0769-22628713

联系地址：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司）

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司

2026年3月11日      

第二章 用户需求
樟木头簕竹排水厂架空高压线改造及将停用变压器拆运服务需求书

一、项目概况

樟木头簕竹排水厂水厂办公室旁空地上现存的架空高压线及一台已停用变压器，对边坡维修施工界面造成占用与遮挡，无法满足规范施工的安全距离要求。同时，停用变压器长期闲置，不仅占用施工空间，老旧设备本身也存在一定安全隐患。为确保边坡维修施工能够安全、顺利、高效开展，尽快消除滑坡地质灾害隐患，保障厂区正常运营秩序及人员安全，现拟对施工影响范围内的架空高压线进行埋地改造，并将停用的变压器及相关附属设施进行安全拆卸与运输。

二、采购服务清单及相关要求

1、需要拆运的主要电气设备采购服务清单

	序号
	项目内容
	单位
	数量
	备注

	1
	高压线埋地改造工程
	项
	1
	包含但不限于：高压电缆改造的停复电手续办理、架空高压电缆拆卸并埋地（含多余电缆切除）、1口约1.55m*3.6m砖砌电缆井施工、1套电缆中间头制作，电缆交接试验、安健环标识更新安装、路面恢复（含电缆井120mm厚混凝土材质盖板）、完工清运等全部工作。

	2
	停用变压器系统拆卸
	套
	1
	包含：变压器本体拆卸、变压器低压侧连接线（含约30米低压出线）拆除、变压器基础清理、设备吊装与保护性运输至水厂指定地点（距离拆除点约300米）。

	3
	附属设施拆除
	项
	1
	包含2根电线杆（高度约7米含基础清理）、1套支架及横担、18米围栏（含立柱）的拆除、清运及场地平整、路面恢复。

	4
	废旧物资处理
	项
	1
	所有拆除的废旧电缆、金属件等物资，其所有权归属水厂。服务单位需分类整理、集中堆放于指定位置，最终处置方式须经水厂书面确认。


2、服务要求

高压电缆埋地改造及变压器拆卸前需要到樟木头镇供电服务中心办理本项目涉及的停、复电申请及施工流程许可等全部手续，并承担因此产生的全部费用，簕竹排水厂提供必要的协助支持。

三、服务单位资质要求

具备国家能源局核发有效的承装（修、试）电力设施许可证五级或以上资质（承装、修、试均为五级或以上）【或具有2025年7月1日以来颁发或换领的承装（修、试）电力设施许可证三级或以上电子证照（承装、修、试均为三级或以上）】。熟悉当地供电部门业务流程，并能办理停、复电等相关手续。

四、改造与拆卸要求

1、电缆改造：拆除现况电线杆上的架空高压电缆，改成地下井内中间接头安装。开挖砖砌约1.55m*3.6m高不少于0.8米电缆中间接头井，制作电缆中间接头，完成后进行电气试验、相位核对等，并做好安健环标识更新安装。应符合《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》（GB 50168-2018）及《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》（GB 50150-2016）等相关现行国家及行业强制性标准的最新版本要求。并按供电部门的要求，申请办理复电手续，并经验收合格，完成送电工作。线路走向、埋设位置需经甲方确认。

2、施工前必须严格执行停电、验电、挂接地线、悬挂标识牌等安全技术措施，经双方确认无误后方可作业，严禁带电操作。全程设置规范的施工围挡和安全警示标志。电缆中间接头等关键工序必须在干燥、清洁环境下，由指定持证专业人员操作。

3、电气设备改造及拆卸要保证被拆设备的完好性，不能破坏电气设备。

4、服务单位负责改造拆卸过程中涉及的原路面切割、破碎、清运，完成后新浇筑水泥恢复路面，路面厚度应与原路面一致，确保平整度、坡度符合原状，与周边路面顺接。

5、服务单位人员改造拆卸作业要服从水厂现场跟进人员安排，不能违章作业。

6、改造拆卸过程如需动火作业或吊装作业等危险作业，需提前一天向水厂现场人员申请，待水厂办理相关审批手续后才能开展危险作业。开展危险作业时需服从水厂安全员监督管理。

五、运输要求

1、拆卸下来的电气设备，需运送到樟木头簕竹排水厂的指定位置上，需摆放整齐。

2、在电气设备运送和吊装过程中要保护好设备，不能损坏设备。

3、设备运输摆放好后，需要与水厂现场人员清点确认设备数量，防止电气设备丢失。

4、拆卸下的电气设备的运输，全程要听从水厂现场人员的安排。

5、拆卸下的电气设备的吊装运输费用由服务单位承担。

六、验收与结算

1、验收

1.1完成簕竹排水厂高压线埋地改造及停用变压器拆卸工程。

1.2完成采购服务清单中的所有电气设备的改造拆卸工作，并放到簕竹排水厂指定的位置上。
1.3所有拆卸的电气设备没有明显的外观破损的情况。

2、付款

按以下方式支付货款：完成簕竹排水厂高压线埋地改造及停用变压器拆卸和运输工作后，并经甲方验收合格后，向甲方提供发票（增值税普通发票）、请款报告等资料。甲方于30个工作日内通过银行转帐的方式将货款汇入乙方指定帐户。

附件：现状图片
[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]T11[1




[image: image5.png]



第三章 合同条款格式

樟木头簕竹排水厂架空高压线改造及停用变压器拆运服务合同
合同编号：

甲方：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司

乙方：              


     
甲乙双方在遵守中华人民共和国相关法律法规的基础上，根据《中华人民共和国民法典》，经双方协商一致，同意签订本合同，以供双方共同遵守执行。

一、项目概况
甲方下属的樟木头簕竹排水厂（以下简称“水厂”）办公室旁空地上现存的架空高压线及一台已停用变压器，对边坡维修施工界面造成占用与遮挡，无法满足规范施工的安全距离要求。同时，停用变压器长期闲置，不仅占用施工空间，老旧设备本身也存在一定安全隐患。为确保边坡维修施工能够安全、顺利、高效开展，尽快消除滑坡地质灾害隐患，保障厂区正常运营秩序及人员安全，现委托乙方对施工影响范围内的架空高压线进行埋地改造，并将停用的变压器及相关附属设施进行安全拆卸与运输。

二、采购服务清单及相关要求

2.1采购服务清单

	序号
	项目内容
	单位
	数量
	备注

	1
	高压线埋地改造工程
	项
	1
	包含但不限于：高压电缆改造的停复电手续办理、架空高压电缆拆卸并埋地（含多余电缆切除）、1口约1.55m*3.6m砖砌电缆井施工、1套电缆中间头制作，电缆交接试验、安健环标识更新安装、路面恢复（含电缆井120mm厚混凝土材质盖板）、完工清运等全部工作。

	2
	停用变压器系统拆卸
	套
	1
	包含：变压器本体拆卸、变压器低压侧连接线（含约30米低压出线）拆除、变压器基础清理、设备吊装与保护性运输至水厂指定地点（距离拆除点约300米）。

	3
	附属设施拆除
	项
	1
	包含2根电线杆（高度约7米含基础清理）、1套支架及横担、18米围栏（含立柱）的拆除、清运及场地平整、路面恢复。

	4
	废旧物资处理
	项
	1
	所有拆除的废旧电缆、金属件等物资，所有权归属甲方，乙方需分类整理、集中堆放于指定位置，最终处置方式须经水厂书面确认


2.2服务要求
2.2.1 高压电缆埋地改造及变压器拆卸前，乙方需到樟木头镇供电服务中心办理本项目涉及的停、复电申请及施工流程许可等全部手续，并承担因此产生的全部费用，甲方提供必要的协助支持。

2.3 工期要求

2.3.1乙方应当自本合同生效之日起30天内完成上述手续及改造、拆运工作。

三、乙方资质要求
3.1乙方需具备国家能源局核发有效的承装(修、试)电力设施许可证五级或以上资质（承装、修、试均为五级或以上）【或具有2025年7月1日以来颁发或换领的承装（修、试）电力设施许可证三级或以上电子证照（承装、修、试均为三级或以上）】。
3.2乙方应熟悉樟木头镇供电部门流程，能办理停、复电等相关手续。

四、改造与拆卸要求
4.1电缆改造：拆除现况电线杆上的架空高压电缆，改成地下井内中间接头安装。开挖砖砌约1.55m*3.6m高不少于0.8米电缆中间接头井，制作电缆中间接头，完成后进行电气试验、相位核对等，并做好安健环标识更新安装。应符合《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》（GB 50168-2018）及《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》（GB 50150-2016）等相关现行国家及行业强制性标准的最新版本要求。并按供电部门的要求，申请办理复电手续，并经验收合格，完成送电工作。线路走向、埋设位置需经甲方及水厂确认。
4.2施工前必须严格执行停电、验电、挂接地线、悬挂标识牌等安全技术措施，经甲乙双方确认无误后方可作业，严禁带电操作。全程设置规范的施工围挡和安全警示标志。电缆中间接头等关键工序必须在干燥、清洁环境下，由指定持证专业人员操作。
4.3电气设备改造及拆卸要保证被拆设备的完好性，不能破坏电气设备。
4.4乙方负责改造拆卸过程中涉及的原路面切割、破碎、清运，完成后新浇筑水泥恢复路面，路面厚度应与原路面一致，确保平整度、坡度符合原状，与周边路面顺接。
4.5乙方人员改造拆卸作业要服从水厂现场跟进人员安排，不能违章作业。
4.6改造拆卸过程如需动火作业或吊装作业等危险作业，需提前一天向水厂现场人员申请，待水厂办理相关审批手续后才能开展危险作业。开展危险作业时需服从水厂安全员监督管理。
五、运输要求
5.1拆卸下来的电气设备，需运送到樟木头簕竹排水厂的指定位置上，需摆放整齐。
5.2在电气设备运送和吊装过程中要保护好设备，不能损坏设备。
5.3设备运输摆放好后，需要与水厂现场人员清点确认设备数量，防止电气设备丢失。
5.4拆卸下的电气设备的运输，全程要听从水厂现场人员的安排。
5.5拆卸下的电气设备的吊装运输费用由乙方承担。
六、服务费

6.1 本合同实行总价包干，服务费总金额（含税）为¥        （大写：人民币             ），该费用包括不限于税费、架空高压线埋地改造的工程费、对停用的变压器及相关附属设施进行拆卸与运输的拆卸费、运输费等乙方完成本合同全部服务内容所需的一切费用。

七、验收与结算
7.1 验收合格标准：

乙方完成水厂高压线埋地改造及停用变压器拆卸工程，完成采购服务清单中的所有电气设备的改造、拆卸工作，并放到水厂指定的位置上，所有拆卸的电气设备无明显外观破损情况。
7.2付款方式：乙方完成水厂高压线埋地改造及停用变压器拆卸和运输工作并经甲方验收合格后，乙方先向甲方提供发票（增值税普通发票）、请款报告等资料，甲方审核无误后于30个工作日内通过银行转账的方式将服务费汇入乙方指定账户。

乙方账户信息如下：

开户名称： 

开户银行：

银行账户：

八、保修

8.1.高压电缆埋地改造工程的保修期为12个月，自高压电缆埋地改造工程（含电缆、接头、保护管、电缆井等全部相关设施）验收合格并开始送电之日起算。

8.2.保修期内，如属于本合同约定的改造工程出现质量问题，乙方应保证在接到甲方或水厂通知后24小时内派人进行检查及维修，并应在经甲方或水厂同意的合理期限内修复完毕，如乙方逾期未派人修复或二次维修后仍出现问题的，甲方有权另行委托他人维修，所需费用和甲方因此受到的损失均由乙方承担。

九、合同提前解除
10.1如因上级部门要求或其他客观原因导致甲方需要停止本合同的改造拆运服务的，甲方有权单方解除合同并不视为甲方违约。自解除合同通知到达乙方后本合同自动解除，双方按照乙方已完成的服务进度比例结算服务费用，尚未开展的服务乙方无需开展，甲方无需付费。
十、违约责任
10.1乙方未能按合同约定按期完成改造、拆运服务的，每逾期一天，应向甲方支付本合同服务费总金额1%的违约金；逾期超过10天的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付本合同服务费总金额10%的违约金。

10.2乙方在改造、拆运过程中造成甲方或任何第三方人身、财产损失的，由乙方承担全部经济损失及法律责任。乙方应确保服务过程中无安全事故发生，如因乙方措施不当、管理疏漏等原因造成其职工雇员或任何其他人人身或财产损害的，由乙方对受害方进行赔偿。如由此给甲方造成的实际损失的，甲方有权解除合同且不予支付服务费，并向甲方支付相当于本合同服务费总金额10%的违约金，违约金不足以弥补甲方实际损失的，不足部分乙方还应继续承担。

10.3除合同另有约定外，乙方未按合同或甲方要求提供改造、拆运服务，经甲方要求限期整改后仍不符合要求的，甲方有权解除合同且无需支付服务费，并另行委托第三方实施本合同服务，甲方委托第三方的费用由乙方承担，乙方还应向甲方支付相当于本合同服务费总金额10%的违约金。

10.4合同履行过程中，因乙方原因给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。

10.5乙方同意，乙方按照本合同应支付的违约金、损失赔偿金，甲方有权于应付未付款中直接扣除，不足部分由乙方继续承担，乙方对此不持异议。

十一、争议解决
11.1对于因本合同引起的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十二、其他条款
12.1本合同自双方法定代表人/负责人签字并加盖公章之日起生效。

12.2本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决，协商一致后签订补充协议。

12.3本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

十三、本合同附件

13.1乙方的资质证书复印件、进场作业人员资格证复印件

13.2《安全生产协议书》

13.3 《阳光合作告知函》

甲方名称（盖章）：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司

甲方负责人：

日期：       年        月       日

乙方名称（盖章）：

乙方法定代表人：

日期：     年        月       日

合同签订地点：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司

合同签订时间：      年      月        日

第四章 报价须知

一、项目费用说明

报价人应按竞价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成竞价文件规定的工作所需的全部费用，并承担所有相应项目风险。

二、报价文件的组成

1.报价表；

2.营业执照复印件；

3.项目响应声明书；
4.用户需求偏离表；

5.合同条款偏离表；

6.自2023年1月1日以来，报价人具有至少一项电力设备安装的服务业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）服务内容需体现：电力设备安装；（2）合同签订日期为2023年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）；
7.报价人须提供有效期内的国家能源局核发的承装（修、试）电力设施许可证五级或以上资质证书复印件（承装、修、试均为五级或以上），或提供2025年7月1日以来颁发或换领的有效期内的承装（修、试）电力设施许可证三级或以上电子证照复印件（承装、修、试均为三级或以上）；
8.法定代表人身份证明书和法定代表人授权书原件（法定代表人报价时只提供法定代表人身份证明书，委托他人为报价代表时同时提供法定代表人授权书）。

三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、报价人单位名称，封口位置加盖报价人公章。报价文件已密封但不按前述标志封包，由此而引起的提前开封或错放责任由报价人承担；不足以造成报价文件可以从外包装内散出而导致报价文件泄密的，不认定为报价文件未密封。

如果密封封装未按本款规定密封和标记，采购人对报价文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的报价文件，采购人予以拒绝，并退回报价人。

2. 报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、报价人单位名称，并加盖报价人公章）。

3.密封好的报价文件，应于竞价公告中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。
四、报价有效性说明

1.报价人未满足竞价公告资格要求，按无效报价处理。

2.报价人对用户需求、合同条款无法响应的，按无效响应处理。
3.报价人未按报价文件格式提供相应材料的，按无效报价处理。

4.报价人递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中报有两个或多个报价，且未书面声明哪一个有效，按无效报价处理。

5.含税总报价不得高于本项目含税最高限价，含税总报价最多保留小数点后两位。报价人未按竞价文件要求进行报价的，该报价人的报价文件将被视为无效报价。

本项目只允许有一个报价价格，任何有选择的或不是固定价的报价将不予接受，作为非实质性响应报价而予以拒绝。报价人不得以低于企业自身成本的价格竞投。
若报价人出现超低报价，有可能影响货物（或服务）质量和不能诚信履约的，竞价小组将根据采购人公司内部制度要求该报价人作出书面说明并提供相关证明材料，以确定报价人是否以低于企业成本价报价。若报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，竞价小组将认定其报价低于成本，同时否决其报价。

对是否低于企业成本价报价的事宜有争议的报价文件，竞价小组成员将以记名方式表决，根据少数服从多数的原则，获多数表决通过的报价视为有效，否则将按无效报价处理。
6.（1）截至报价文件递交截止时间，若报价单位不足三家，采购人须重新进行采购；（2）在报价文件开封过程中，若合格供应商不足三家，采购人应重新进行采购，但合格供应商只有两家，且采购文件没有不合理条款，采购程序符合规定的，可以继续开展采购活动。在实质性满足采购需求的情况下，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，直至最终确定成交供应商。当报价文件完全响应需求的最低价供应商放弃成交资格或经确认未实质性满足采购需求时，我公司有权确定实质性满足采购需求的第二低价供应商作为成交供应商，或重新进行采购。

7.采购人在报价文件递交截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询报价人的信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）的报价人，其报价文件将被视为无效报价。

8.“第二章 用户需求”中所有列出的相关货物技术要求和推荐品牌不是唯一指定，仅作参考，即报价人可就货物提出替代标准，只要相当于（或优于）规定的货物品质和性能等技术参数要求，并提供满足本竞价文件要求的证明材料，则视为合格。经竞价小组审核无法满足规定的货物品质和性能等技术参数要求的，按无效报价处理。

9.本项目不接受联合体报价。
五、竞价程序
1.现场开封报价文件，对报价文件进行有效性检查，对未能通过有效性检查的报价文件，不再进入下一阶段竞价。

2.通过有效性检查的报价人，现场再进行第二阶段报价，且第二阶段报价不得高于首次报价。

3.在第二阶段报价中，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，直至最终确定成交供应商。
注：（1）报价人法定代表人或授权人员需到现场进行第二阶段报价；（2）因需第二阶段报价，报价人在第二阶段报价时需知道自身首次报价的情况，便于填写第二阶段报价。
六、特别说明

（1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价；（3）存在股权/股份控制、共同实际控制人、高管交叉任职、可能导致不当利益输送的其他关系等关联关系的供应商，不得参与同一项目报价。

上述情况一经发现，相关报价均无效。

第五章 报价文件（格式）
1. 报价表

	项目名称
	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司樟木头簕竹排水厂

架空高压线改造及将停用变压器拆运服务项目

	含税总报价
（单位：元）
	人民币（小写）：                    

	备注
	一、已详细审查全部竞价文件要求，并响应竞价文件全部要求。

二、本次所报价格为含销项税额，包含供应商销项税额及完成本项目所需的全部费用。

三、含税总报价不得高于本项目含税最高限价（¥45,000.00），否则视为无效报价。

四、上述报价数值保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。
五、从实质性满足采购需求的供应商中，按含税价最低成交原则确定成交供应商（若最低报价相同时进行二次报价，直至最终确定成交供应商）。

六、（1）当报价表内总报价与分项报价表内累计不符时，以报价表为准，修正分项报价表内的各项报价；不遵从修正原则的视为无效报价；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，修正小写金额；不遵从修正原则的视为无效报价；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）分项报价表内，总价金额与按单项金额累计不一致的，以单项金额累计结果为准，修正分项报价表内的总价金额；不遵从修正原则的视为无效报价。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

七、本报价表不允许调整，擅自修改，将视为无效报价。

八、分项报价表遵循以上要求执行。


联系人：                          联系电话：

联系地址：

                                                报价人：（加盖报价人公章）
                                                日期：   年    月   日

1-1.分项报价表
	序号
	服务项目
	具体内容
	数量
	分项小计（含税，元）

	1
	高压线埋地改造工程
	包含但不限于：高压电缆改造的停复电手续办理、架空高压电缆拆卸并埋地（含多余电缆切除）、1口约1.55m*3.6m砖砌电缆井施工、1套电缆中间头制作，电缆交接试验、安健环标识更新安装、路面恢复（含电缆井120mm厚混凝土材质盖板）、完工清运等全部工作。
	1项
	

	2
	停用变压器系统拆卸
	包含：变压器本体拆卸、变压器低压侧连接线（含约30米低压出线）拆除、变压器基础清理、设备吊装与保护性运输至水厂指定地点（距离拆除点约300米）。
	1项
	

	3
	附属设施拆除
	包含2根电线杆（高度约7米含基础清理）、1套支架及横担、18米围栏（含立柱）的拆除、清运及场地平整、路面恢复。
	1项
	

	4
	废旧物资处理
	所有拆除的废旧电缆、金属件等物资，其所有权归属水厂。服务单位需分类整理、集中堆放于指定位置，最终处置方式须经水厂书面确认。
	1项
	


报价人：（加盖报价人公章）       

                                     日期：   年    月   日

2.营业执照复印件

3.项目响应声明书
项目响应声明书

致：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司
我司已收到   东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司樟木头簕竹排水厂架空高压线改造及将停用变压器拆运服务   项目的竞价邀请，并完全清楚了解采购文件的所有条款要求，现重申如下：  
1、按竞价文件规定履行相关责任和义务。

2、已详细审查全部竞价文件要求、服务要求、合同条款并响应竞价文件全部要求。

3、同意提供采购方要求的与其竞价响应文件有关报告及资料。

4、如我公司存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假报价文件或存在实际供货技术参数、质量低于竞价文件要求或报价文件承诺的标准等情况的，我公司将同意并接受列入东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司“黑名单”。  

                                             单位名称：（加盖报价人公章） 

                                                 日期：    年   月   日

4.用户需求偏离表

用户需求偏离表
	序号
	需求书要求
	响应情况

	
	条款号
	简要内容
	偏离情况
	具体偏离内容

	1
	一
	项目概况
	
	

	2
	二
	采购服务清单及相关要求
	
	

	3
	三
	服务单位资质要求
	
	

	4
	四
	改造与拆卸要求
	
	

	5
	五
	运输要求
	
	

	6
	六
	验收与结算
	
	


备注：

（1）报价人应对照用户需求书响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对需求书及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应用户需求书要求。

（2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应用户需求书的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应用户需求书的要求。
（3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与用户需求书的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。 

（4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）
日  期：     年   月   日
5.合同条款偏离表

合同条款偏离表
	序号
	合同要求
	响应情况

	
	条款号
	简要内容
	偏离情况
	具体偏离内容

	1
	一
	项目概况
	
	

	2
	二
	采购服务清单及相关要求
	
	

	3
	三
	乙方资质要求
	
	

	4
	四
	改造与拆卸要求
	
	

	5
	五
	运输要求
	
	

	6
	六
	服务费
	
	

	7
	七
	验收与结算
	
	

	8
	八
	保修
	
	

	9
	九
	合同提前解除
	
	

	10
	十
	违约责任
	
	

	11
	十一
	争议解决
	
	

	12
	十二
	其他条款
	
	

	13
	十三
	本合同附件
	
	


备注：

（1）报价人应对照合同响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对合同及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应合同要求。

（2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应合同的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应合同的要求。

（3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与合同的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。 

（4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）
日  期：     年   月   日

6.自2023年1月1日以来，报价人具有至少一项电力设备安装的服务业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）服务内容需体现：电力设备安装；（2）合同签订日期为2023年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）
注：若合同无法反映项目合同要点的，还需提供产品购买方出具的书面补充说明文件复印件作为辅助证明（补充说明文件复印件能显示购买方公章)。

7.报价人须提供有效期内的国家能源局核发的承装（修、试）电力设施许可证五级或以上资质证书复印件（承装、修、试均为五级或以上），或提供2025年7月1日以来颁发或换领的有效期内的承装（修、试）电力设施许可证三级或以上电子证照复印件（承装、修、试均为三级或以上）；

8.法定代表人身份证明书和法定代表人授权书原件（法定代表人报价时只提供法定代表人身份证明书，委托他人为报价代表时同时提供法定代表人授权书）
法定代表人身份证明书
            先生／女士：为我单位法定代表人，特此证明。

报价人：（加盖报价人公章）
日期：  年   月  日

附：法定代表人身份证正反面复印件（法定代表人身份证须在有效期限内）。
法定代表人授权书
致：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司
本授权书声明：               （报价人公司名称）在下面签字或盖私章的               （法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字或盖私章的               （被授权人姓名）为本公司的授权代表人，签署XXX项目的报价文件，代表我公司递交报价文件、报价、签订合同和处理有关事宜，我承认代理人全权代表我所签署的本项目报价文件的内容及所进行的上述活动。
本授权书自签发日期之日起生效，有效期至采购项目签订采购合同之日止，代理人无转委托权，特此声明。

报价人（加盖报价人公章）： 
法定代表人（签名或盖私章）：

被授权人（签名或盖私章）：

被授权人联系手机：

签发日期：   年   月   日

附 法定代表人、被授权人身份证复印件（法定代表人、被授权人身份证须在有效期限内）。


